## Cursa S Desv
ID | Fecha | Descripción del cambio | Motivo / Causa | Acción tomada | Impacto | Riesgos asociados | Estado | Evidencia
C1 | 2025-09-13 | Ajustes en gannt y actualizacion de documentacion del proyecto por falta de organización | Cambios de alcance establecidos en la aplicación, se define crear una app web solo como mantenedor y se toma todas las funcionalidades en la version MOBILE | 1- Actualizacion de documentacion con los cambios 2- Cambios en el alcance del proyecto 3- Se implementa JIRA | Alto | R15 | Cerrado | Creacion de JIRA con sus tareas
C2 | 2025-10-03 | Replanificación de tareas Mobile–Web | Sobrecarga del desarrollador | Ajuste de Gantt, redistribución QA | Medio | R4, R7, R10 | Controlado | Gantt V2
C3 | 2025-10-18 | Cambio de orden QA: se adelanta QA Mobile | Atraso en desarrollo Web | Reasignación de tiempos y actualización cronograma | Medio | R10, R14, R16 | Controlado | Acta Cambio Semana 10
C4 | 2025-10-25 | Estancamiento QA por errores en Mobile (Registrar Comida / Actividad Física) | Fallos en vistas y endpoints | Pausa QA Mobile, corrección y revalidación, se reorganiza la carta gantt | Alto | R27, R28, R29 | Activo | PPT Avance 25-10
C5 | 2025-11-01 | Replanificación y creación del hito transversal “Corrección y Gestión de Errores” | Necesidad de aislar las tareas de corrección derivadas del QA Mobile para recuperar el control del cronograma. | 1. Se crea un nuevo hito transversal “Corrección y Gestión de Errores” (30 oct–21 nov). 2. Se extiende el desarrollo web hasta el 9 nov. 3. QA general se reprograma del 10 al 21 nov. 4. Se mantiene la fecha de entrega final (22 nov). | Alto | — | — | PPT Avance 08-11
[6 empty] | Sprint | Fechas | Duración | Enfoque principal | Actividades clave | Estado
[6 empty] | Sprint 0 | 25 ago – 11 sept | 2,5 semanas | Planificación y organización inicial | Definición, diseño, modelamiento BD, configuración JIRA | ✅ Finalizado
[6 empty] | Sprint 1 | 12 sept – 25 sept | 2 semanas | Backend y API | Desarrollo de API y pruebas iniciales | ✅ Finalizado
[6 empty] | Sprint 2 | 26 sept – 8 oct | 2 semanas | Desarrollo Mobile | Interfaz Mobile, conexión con API y BD | ✅ Finalizado
[6 empty] | Sprint 3 | 9 oct – 2 nov | 3 semanas | Desarrollo Web y QA Mobile inicial | Desarrollo WEB (setup, vistas, integración CRUD), QA Mobile (funcional e integración) | 🟡 Finalizado con incidencias
[6 empty] | Sprint 4 | 3 nov – 22 nov | 3 semanas | Corrección de errores, QA global y entrega final | Corrección de errores (mobile + web), QA y ajustes, documentación, entrega final | 🔵 En curso

## Curva S
Semana | Fechas | Hito | Acumulado estimado | Acumulado real | % Planificado | % Real | Desviación | Accion | Correccion
Semana 1 | 25 ago – 31 ago | Inicio de proyecto | 0% | 0%
Semana 1 | 25 ago – 31 ago | Definición y Diseño | 15% | 15% | 15% | 15%
Semana 2 | 1 sept – 7 sept | Modelamiento BD | 20% | 20% | 5% | 5%
Semana 3 | 8 sept – 14 sept | Desarrollo de API (inicio) | 25% | 22% | 5% | 2% | -3% | Atraso por cambios de alcance dentro del proyecto, se modifican funcionalidades se define dejar las principales funcionalidades dentro de app mobile y se genera mantenedor
Semana 4 | 15 sept – 21 sept | Desarrollo de API (fin) / Ajustes iniciales | 30% | 30% | 5% | 8% | 3% |  | Se modiffica carta gannt, se vuelven a estimar tareas y se modifica la documentacion
Semana 5 | 22 sept – 28 sept | Desarrollo APP Mobile (inicio) | 40% | 40% | 10% | 10%
Semana 6 | 29 sept – 5 oct | Desarrollo APP Mobile (fin) | 50% | 45% | 10% | 5% | -5% | Atraso por sobrecarga en desarrollador dentor de la aplicación mobile con sus funcionalidades
Semana 7 | 6 oct – 12 oct | Desarrollo Web (inicio) | 55% | 55% | 5% | 10% | 5% |  | Se modiffica carta gannt, se asigna a PM para ayuda dentro de la programacion, implementacion de IA de pago
Semana 8 | 13 oct – 19 oct | Desarrollo Web (vistas + lógica) | 65% | 62% | 10% | 7% | -3% | Desarrollo detenido por implementacion faltante de funcionalidad en app mobile
Semana 9 | 20 oct – 26 oct | Desarrollo Web + Inicio QA Mobile | 75% | 70% | 10% | 8% | -2% | Atraso por falla detenctada en QA en aplicación MOBILE
Semana 10 | 27 oct – 2 nov | QA Mobile + Inicio Corrección de Errores | 80% | 77% | 5% | 7% | 2% |  | Se involucra PM y QA en tareas de implementacion web faltante
Semana 11 | 3 nov – 9 nov | QA Web + Integración | 90% | 90% | 10% | 13% | 3% |  | Se realiza el QA a aplicaciones por modulo dentro del desarrollo
Semana 12 | 10 nov – 16 nov | QA Web Final + Documentación (inicio) | 95% | 95% | 5% | 5%
Semana 13 | 17 nov – 22 nov | Documentación final + Entrega | 100% | 100% | 5% | 5%