## Gestion
Matriz RACI – Proyecto Minifit
Modulo | Actividad / Entregable | PM (Dyland Martínez) | QA (Polet Adasme) | Dev (Fernanda Barra)
1. Gestión del Proyecto
| Planificación general del proyecto | R / A | C | C
| Gestión del cronograma (Gantt + sprints) | R / A | I | C
| Gestión de riesgos | R / A | C | C
| Gestión del cambio | R / A | C | C
| Coordinación del equipo / Daily meetings | R / A | C | C
| Actualización de documentación del proyecto | R / A | C | C
| Comunicación con patrocinador | R / A | I | I

## Diseño
Matriz RACI – Proyecto Minifit
Modulo | Actividad / Entregable | PM (Dyland Martínez) | QA (Polet Adasme) | Dev (Fernanda Barra)
2. Descubrimiento y Diseño
| Levantamiento de requisitos | R / A | C | C
| Definición del alcance del MVP | A | C | C
| Priorización del Product Backlog | R / A | C | C
| Diseño de mockups y flujos (web + mobile) | R | A | C
| Validación de mockups | R / A | C | C

## Insfractructura
Matriz RACI – Proyecto Minifit
Modulo | Actividad / Entregable | PM (Dyland Martínez) | QA (Polet Adasme) | Dev (Fernanda Barra)
3. Infraestructura y DevOps
| Configuración repositorio (GitHub) | C | I | R / A
| Configuración infraestructura API + BD | C | I | R / A
| Configuración ambiente Web | C | I | R / A
| Gestión de versiones / commits / ramas | I | I | R / A
| Deploy API (dev + prod) | I | C | R / A
| Deploy Web (dev + prod) | I | C | R / A

## API
Matriz RACI – Proyecto Minifit
Modulo | Actividad / Entregable | PM (Dyland Martínez) | QA (Polet Adasme) | Dev (Fernanda Barra)
4. Desarrollo API (.NET + SQL Server)
| Implementación de endpoints | I | C | R / A
| Validación con base de datos | I | C | R / A
| Ajustes y optimizaciones | C | C | R / A

## Mobile
Matriz RACI – Proyecto Minifit
Modulo | Actividad / Entregable | PM (Dyland Martínez) | QA (Polet Adasme) | Dev (Fernanda Barra)
5. Desarrollo Mobile
| Configuración entorno Mobile | I | C | R / A
| Desarrollo App Móvil (funcionalidades MVP) | I | C | R / A
| Integración App Mobile con API | C | C | R / A
| Corrección de errores Mobile | C | R | A

## Web
Matriz RACI – Proyecto Minifit
Modulo | Actividad / Entregable | PM (Dyland Martínez) | QA (Polet Adasme) | Dev (Fernanda Barra)
6. Desarrollo Web (CRUD Administrador)
| Creación proyecto Angular | I | C | R / A
| Diseño e implementación de vistas Web | I | C | R / A
| Integración con API CRUD | I | C | R / A
| Corrección de errores Web | C | R | A

## QA
Matriz RACI – Proyecto Minifit
Modulo | Actividad / Entregable | PM (Dyland Martínez) | QA (Polet Adasme) | Dev (Fernanda Barra)
7. QA y Validación
| Plan de Pruebas QA | C | R / A | I
| Pruebas funcionales Mobile | I | R / A | C
| Pruebas funcionales Web | I | R / A | C
| Pruebas de integración API–Mobile | I | R / A | C
| Pruebas de integración API–Web | I | R / A | C
| Pruebas de regresión (módulos corregidos) | C | R / A | C
| Pruebas de stress / volumen | I | R | C
| Documentación de defectos (Jira) | I | R / A | C
| Validación final del MVP | A | R | R

## Cierre
Matriz RACI – Proyecto Minifit
Modulo | Actividad / Entregable | PM (Dyland Martínez) | QA (Polet Adasme) | Dev (Fernanda Barra)
8. Publicación y Cierre
| Preparación material para Play Store / App Store | R | C | C
| Subida de builds / validación de políticas | I | C | R / A
| Preparación documentación final | R / A | C | C
| Preparación demo final | R / A | C | C
| Entrega final a patrocinador | A | C | C
| Soporte post-implementación (30 días) | R / A | C | C