## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Gestión de Riesgos en Proyectos TI –
* Director del Proyecto
* Gerente de Proyecto
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2025-04-15
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2025-09-25
| * Cliente | [6 empty] | * Área: | Tecnonlogia
| * Sponsor | [5 empty] | Direccion del Colegio
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Tabla de riesgos
ID | Descripción | Tipo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | impacto | Valor de Impacto | Magnitud (PxI) | Responsable | Plan de mitigacion | Estado | Observaciones | Fecha
R1 | Caídas o limitaciones en la API de alimentos | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Monitorear endpoints y constante monitoreo de la API y sus limitaciones dentro del proyecto | Cerrado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R2 | Problemas de inconsitencia en entrega de documentacion final | Técnico | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Se mantiene la base de la documentacion anterior respaldada y se agregan pequeñas modificaciones dentro del proyecto | Cerrado
R3 | Errores críticos no detectados en QA | Técnico | Alta | 2 | Alta | 3 | 6 | Polet Adasme (QA) |  | Cerrado
R4 | Sobrecarga del desarrollador como único recurso técnico principal | Gestión | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Dyland Martinez (PM) | Reasignar tareas, ajustes de Backlog y ayuda en la documentacion del desarrollador por parte del equipo | Cerrado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R5 | Descoordinación entre integrantes por falta de comunicación | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Creacion de JIRA para asignacion de tareas y canal de mensajeria en WSP | Cerrado
R6 | Cambios de alcance en el proyecto | Gestión | Alta | 1 | Baja | 3 | 3 | Dyland Martinez (PM) | Alcance cerrado en acta final | Cerrado
R7 | Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Reuniones diarias y registro de acuerdos, entrega de minutas y compromisos | Cerrado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R8 | Gastos no previstos en infraestructura tecnológica | Económico | Media | 1 | Baja | 2 | 2 | Dyland Martinez (PM) | Monitoreo de uso de servicios gratuitos , actualizacion de esfuerzo en planilla de presupuesto | Cerrado
R9 | Incremento en costos de publicación (Google Play / App Store) | Económico | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Planificar costos de despliegue con anticipación | Cerrado
R10 | Extensión del tiempo del proyecto | Económico | Alta | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez | Ajuste del cronograma global | Cerrado
R11 | Problemas de conexión con API CRUD desde WEB y MOBILE | Externo | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Verificar las rutas y métodos de la API antes de integrarla en cada cliente (web y mobile). Se definen variables claras y se definen metodos a usar | Cerrado |  | 2025-10-11
R12 | Cambios en políticas de publicación de Google Play Store | Externo | Media | 1 | Baja | 2 | 2 | Dyland Martinez (PM) | Se define capital dentro del proyecto extra para costos no mapeados | Cerrado
R13 | Endpoints sin validación de datos (ej: registros vacíos) | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Implementar validaciones básicas en el backend para evitar registros vacíos o datos nulos. | Cerrado |  | 2025-10-11
R14 | Pruebas de integración insuficientes (API–App Mobile–Web) | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Polet Adasme (QA) | Se realizan pruebas dentro del Desarrollo de los productros y dentro del QA | Cerrado
R15 | Desalineación entre diseño prototipado (Figma / mockups) y el producto final | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Se realiza feedBack de avance con mockups definido en el proyecto entre el desarrollador y el equipo | Cerrado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R16 | Falta de tiempo para pruebas de usuario o validación con feedback real | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Polet Adasme (QA) | Se divide la entrega a los usuarios por parte del equipo (20 encuestas por integrante del grupo) | Cerrado
R17 | Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.) | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se sube los avances del desarrollo dentro de GITHUB para tener respaldo de informacion y avances | Cerrado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R18 | Errores menores de accesibilidad o legibilidad (colores, fuentes, iconos) | Técnico | Media | 2 | Baja | 1 | 2 | Dyland Martinez (PM) | Se define colores y accesibilidad dentro de Proyect Manager y se valida con el equipo el lineamiento a seguir | Cerrado
R19 | No cumplir con todos los entregables documentales exigidos (PPT, informe, anexos) | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez (PM) | Se realiza reuniones diarias y se planifica presentacion final dias antes de la clase | Cerrado | Seguimiento semanal
R20 | Configuración incorrecta del entorno de desarrollo web | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se realiza la configuracion en base a lo diseñado en lo mobile y se planifica respecto al desarrollo de la API CRUD | Cerrado |  | 2025-10-11
R21 | Falta de validación diferenciada entre usuarios Web y Mobile | Técnico | Media | 2 | Alta | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Definir lógica de autenticación por canal antes de integrar API. | Cerrado
R22 | Falta de implementación completa del CRUD de roles y entidades | Técnico | Media | 3 | Media | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Dividir desarrollo en módulos y validar CRUD antes de integración. | Cerrado
R23 | Retraso en generación o implementación de tokens de seguridad | Técnico | Alta | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Revisar dependencias y crear tokens genéricos reutilizables. | Cerrado
R24 | Fallos funcionales en módulo “Registrar Comida” durante QA Mobile | QA | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Polet Adasme (QA) | Se realizan las configuraciones correspondientes y se realizan las pruebas antes del QA | Cerrado
R25 | Fallos en módulo “Registrar Actividad Física” durante QA Mobile | QA | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Polet Adasme (QA) | Se realizan las configuraciones correspondientes y se realizan las pruebas antes del QA | Cerrado
R26 | Retraso del QA por dependencia de corrección de errores Mobile | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Polet Adasme (QA) | Se aplican esfuerzos extras del equipo para sumar gente dentro del QA | Cerrado
R27 | Riesgo de duplicar esfuerzo QA al revalidar módulos corregidos | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Se realiza un pre QA en la etapa de desarrollo para evitar nuevos defectos invalidantes | Cerrado
R28 | Retraso parcial en QA Mobile por correcciones | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez (PM) | Ajuste en cronograma y reordenamiento de QA Web, se duplican esfuerzos en solucion de defectos | Cerrado
R29 | Extensión del tiempo del proyecto | Gestión | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Dyland Martinez (PM) | Se realiza el ajuste de carta gannt con distribución de tareas para no afectar la entrega del proyecto | Cerrado
R30 | Duplicación de esfuerzo en QA (revalidar módulos corregidos)(pruebas de regresion) | QA | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | PM se involura en pruebas de regresion para liberacion de carga del equipo | Cerrado
R31 | Aumento de carga en QA Web por retraso del desarrollo | QA | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez (PM) | Se realiza un pre QA en la etapa de desarrollo para evitar nuevos defectos invalidantes | Cerrado
R32 | Cambios en fechas y tareas dentro de JIRA para seguimiento del proyecto | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez (PM) | Se ajustan los esfuerzos del equipo y se realiza reunion para nueva estimacion de tareas atrasadas | Cerrado | Se documentan las modificaciones realizadas, se actualiza el backlog, se estiman las tareas de junto con el equipo completo
R33 | Retraso en la finalización del mantenedor web (último módulo pendiente) | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se prioriza el desarrollo del mantenedor y se reducen tareas no críticas. QA Web revisa en paralelo el resto de vistas | Cerrado
R34 | Errores menores de integración entre módulo web y API | Técnico | Baja | 1 | Alta | 3 | 3 | Fernanda Barra (DEV) | QA realiza pruebas de regresión rápidas al conectar mantenedor con API. | Cerrado
R35 | Riesgo de sobrecarga de QA por validación simultánea Mobile/Web | QA | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Polet Adasme (QA) | Se redistribuyen casos de prueba entre QA Mobile y QA Web. Se asigna PM para apoyo en pruebas | Cerrado
R36 | Falta de tiempo para revisión final de documentación técnica (ReadMe / Reportes) | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Se Asigna tiempo en paralelo despues de las pruebas para actualizacion de documentacion | Cerrado

## 11-10
ID | Descripción | Tipo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | impacto | Valor de Impacto | Magnitud (PxI) | Responsable | Plan de mitigacion | Estado | Observaciones | Fecha
R1 | Caídas o limitaciones en la API de alimentos | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Monitorear endpoints y constante monitoreo de la API y sus limitaciones dentro del proyecto | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R4 | Sobrecarga del desarrollador como único recurso técnico principal | Gestión | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Dyland Martinez (PM) | Reasignar tareas, ajustes de Backlog y ayuda en la documentacion del desarrollador por parte del equipo | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R7 | Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Reuniones diarias y registro de acuerdos, entrega de minutas y compromisos | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R11 | Problemas de conexión con API CRUD desde WEB y MOBILE | Externo | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Verificar las rutas y métodos de la API antes de integrarla en cada cliente (web y mobile). Se definen variables claras y se definen metodos a usar | Cerrado |  | 2025-10-11
R13 | Endpoints sin validación de datos (ej: registros vacíos) | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Implementar validaciones básicas en el backend para evitar registros vacíos o datos nulos. | Cerrado |  | 2025-10-11
R15 | Desalineación entre diseño prototipado (Figma / mockups) y el producto final | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Se realiza feedBack de avance con mockups definido en el proyecto entre el desarrollador y el equipo | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R17 | Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.) | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se sube los avances del desarrollo dentro de GITHUB para tener respaldo de informacion y avances | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R20 | Configuración incorrecta del entorno de desarrollo web | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se realiza la configuracion en base a lo diseñado en lo mobile y se planifica respecto al desarrollo de la API CRUD | Cerrado |  | 2025-10-11

## 17-10
ID | Descripción | Tipo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | impacto | Valor de Impacto | Magnitud (PxI) | Responsable | Plan de mitigacion | Estado | Observaciones
R1 | Caídas o limitaciones en la API de alimentos | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Monitorear endpoints y constante monitoreo de la API y sus limitaciones dentro del proyecto | Controlado | Seguimiento semanal
R15 | Desalineación entre diseño prototipado (Figma / mockups) y el producto final | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Se realiza feedBack de avance con mockups definido en el proyecto entre el desarrollador y el equipo | Controlado | Seguimiento semanal
R17 | Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.) | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se sube los avances del desarrollo dentro de GITHUB para tener respaldo de informacion y avances | Controlado | Seguimiento semanal
R19 | No cumplir con todos los entregables documentales exigidos (PPT, informe, anexos) | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez | Se realiza reuniones diarias y se planifica presentacion final dias antes de la clase | Controlado | Seguimiento semanal
R4 | Sobrecarga del desarrollador como único recurso técnico principal | Gestión | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Dyland Martinez (PM) | Reasignar tareas, ajustes de Backlog y ayuda en la documentacion del desarrollador por parte del equipo | Activo
R7 | Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Reuniones diarias y registro de acuerdos, entrega de minutas y compromisos | Activo
R10 | Extensión del tiempo del proyecto | Económico | Alta | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez | Ajuste del cronograma global | Controlado
R14 | Pruebas de integración insuficientes (API–App Mobile–Web) | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Se vuelven a realizar pruebas implementando las logicas nuevas dentro del CRUD con la aplicación WEB | Activo
R21 | Falta de validación diferenciada entre usuarios Web y Mobile | Técnico | Media | 2 | Alta | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Definir lógica de autenticación por canal antes de integrar API. | Activo
R22 | Falta de implementación completa del CRUD de roles y entidades | Técnico | Media | 3 | Media | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Dividir desarrollo en módulos y validar CRUD antes de integración. | Activo
R23 | Retraso en generación o implementación de tokens de seguridad | Técnico | Alta | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Revisar dependencias y crear tokens genéricos reutilizables. | Activo

## 25-10
ID | Descripción | Tipo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | impacto | Valor de Impacto | Magnitud (PxI) | Responsable | Plan de mitigacion | Estado | Observaciones | Fecha
R1 | Caídas o limitaciones en la API de alimentos | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Monitorear endpoints y constante monitoreo de la API y sus limitaciones dentro del proyecto | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R4 | Sobrecarga del desarrollador como único recurso técnico principal | Gestión | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Dyland Martinez (PM) | Reasignar tareas, ajustes de Backlog y ayuda en la documentacion del desarrollador por parte del equipo | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R7 | Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Reuniones diarias y registro de acuerdos, entrega de minutas y compromisos | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R14 | Pruebas de integración insuficientes (API–App Mobile–Web) | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Se monitorea constantemente los CRUD realiazados con la API | Controlado
R15 | Desalineación entre diseño prototipado (Figma / mockups) y el producto final | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Se realiza feedBack de avance con mockups definido en el proyecto entre el desarrollador y el equipo | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R17 | Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.) | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se sube los avances del desarrollo dentro de GITHUB para tener respaldo de informacion y avances | Controlado | Seguimiento semanal | 2025-10-11
R19 | No cumplir con todos los entregables documentales exigidos (PPT, informe, anexos) | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez | Se realiza reuniones diarias y se planifica presentacion final dias antes de la clase | Controlado | Seguimiento semanal
R3 | Errores críticos no detectados en QA | Técnico | Alta | 2 | Alta | 3 | 6 | Polet Adasme (QA) | Se alertan sobre errores criticos, se revisa plan de pruebas y se toman reuniones de retrospectiva | cerrado
R24 | Fallos funcionales en módulo “Registrar Comida” durante QA Mobile | QA | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Polet Adasme (QA) | Se realizan las configuraciones correspondientes y se realizan las pruebas antes del QA | cerrado
R25 | Fallos en módulo “Registrar Actividad Física” durante QA Mobile | QA | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Polet Adasme (QA) | Se realizan las configuraciones correspondientes y se realizan las pruebas antes del QA | cerrado
R26 | Retraso del QA por dependencia de corrección de errores Mobile | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Polet Adasme (QA) | Se aplican esfuerzos extras del equipo para sumar gente dentro del QA | Controlado

## 08-11
ID | Descripción | Tipo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | impacto | Valor de Impacto | Magnitud (PxI) | Responsable | Plan de mitigacion | Estado | Plan de accion
R1 | Caídas o limitaciones en la API de alimentos | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) | Monitorear endpoints y constante monitoreo de la API y sus limitaciones dentro del proyecto | Controlado
R4 | Sobrecarga del desarrollador como único recurso técnico principal | Gestión | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Dyland Martinez (PM) | Reasignar tareas, ajustes de Backlog y ayuda en la documentacion del desarrollador por parte del equipo | Controlado
R7 | Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Reuniones diarias y registro de acuerdos, entrega de minutas y compromisos | Controlado
R14 | Pruebas de integración insuficientes (API–App Mobile–Web) | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Fernanda Barra (DEV) |  | Controlado
R15 | Desalineación entre diseño prototipado (Figma / mockups) y el producto final | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Se realiza feedBack de avance con mockups definido en el proyecto entre el desarrollador y el equipo | Controlado
R17 | Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.) | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se sube los avances del desarrollo dentro de GITHUB para tener respaldo de informacion y avances | Controlado
R19 | No cumplir con todos los entregables documentales exigidos (PPT, informe, anexos) | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez | Se realiza reuniones diarias y se planifica presentacion final dias antes de la clase | Controlado
R26 | Retraso del QA por dependencia de corrección de errores Mobile | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Polet Adasme (QA) | Se aplican esfuerzos extras del equipo para sumar gente dentro del QA | Controlado
R27 | Riesgo de duplicar esfuerzo QA al revalidar módulos corregidos | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez | Se realiza un pre QA en la etapa de desarrollo para evitar nuevos defectos invalidantes | Controlado
R28 | Retraso parcial en QA Mobile por correcciones | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez | Ajuste en cronograma y reordenamiento de QA Web, se duplican esfuerzos en solucion de defectos | Controlado
R29 | Extensión del tiempo del proyecto | Gestión | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Dyland Martinez | Se realiza el ajuste de carta gannt con distribución de tareas para no afectar la entrega del proyecto | Cerrado
R30 | Duplicación de esfuerzo en QA (revalidar módulos corregidos)(pruebas de regresion) | QA | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez | PM se involura en pruebas de regresion para liberacion de carga del equipo | Cerrado
R31 | Aumento de carga en QA Web por retraso del desarrollo | QA | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez | Se realiza un pre QA en la etapa de desarrollo para evitar nuevos defectos invalidantes | Cerrado
R32 | Cambios en fechas y tareas dentro de JIRA para seguimiento del proyecto | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez | Se ajustan los esfuerzos del equipo y se realiza reunion para nueva estimacion de tareas atrasadas | Aceptado | Se documentan las modificaciones realizadas, se actualiza el backlog, se estiman las tareas de junto con el equipo completo

## 15-11
ID | Descripción | Tipo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | impacto | Valor de Impacto | Magnitud (PxI) | Responsable | Plan de mitigacion | Estado | Observaciones
R33 | Retraso en la finalización del mantenedor web (último módulo pendiente) | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se prioriza el desarrollo del mantenedor y se reducen tareas no críticas. QA Web revisa en paralelo el resto de vistas | cerrado | Seguimiento semanal
R34 | Errores menores de integración entre módulo web y API | Técnico | Baja | 1 | Alta | 3 | 3 | Fernanda Barra (DEV) | QA realiza pruebas de regresión rápidas al conectar mantenedor con API. | cerrado
R35 | Riesgo de sobrecarga de QA por validación simultánea Mobile/Web | QA | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Polet Adasme (QA) | Se redistribuyen casos de prueba entre QA Mobile y QA Web. Se asigna PM para apoyo en pruebas | cerrado | Seguimiento semanal
R36 | Falta de tiempo para revisión final de documentación técnica (ReadMe / Reportes) | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Se Asigna tiempo en paralelo despues de las pruebas para actualizacion de documentacion | Controlado | Seguimiento semanal
R7 | Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Reuniones diarias y registro de acuerdos, entrega de minutas y compromisos | Controlado | Seguimiento semanal
R15 | Desalineación entre diseño prototipado (Figma / mockups) y el producto final | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Se realiza feedBack de avance con mockups definido en el proyecto entre el desarrollador y el equipo | Controlado
R17 | Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.) | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se sube los avances del desarrollo dentro de GITHUB para tener respaldo de informacion y avances | Controlado
R19 | No cumplir con todos los entregables documentales exigidos (PPT, informe, anexos) | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez (PM) | Se realiza reuniones diarias y se planifica presentacion final dias antes de la clase | Controlado
R27 | Riesgo de duplicar esfuerzo QA al revalidar módulos corregidos | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Se realiza un pre QA en la etapa de desarrollo para evitar nuevos defectos invalidantes | Controlado

## 22-11
ID | Descripción | Tipo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | impacto | Valor de Impacto | Magnitud (PxI) | Responsable | Plan de mitigacion | Estado | Observaciones
R2 | Problemas de inconsitencia en entrega de documentacion final | Técnico | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Fernanda Barra (DEV) | Se mantiene la base de la documentacion anterior respaldada y se agregan pequeñas modificaciones dentro del proyecto | Cerrado
R9 | Incremento en costos de publicación (Google Play / App Store) | Económico | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Planificar costos de despliegue con anticipación | Cerrado
R12 | Cambios en políticas de publicación de Google Play Store | Externo | Media | 1 | Baja | 2 | 2 | Dyland Martinez (PM) | Se define capital dentro del proyecto extra para costos no mapeados | Cerrado
R16 | Falta de tiempo para pruebas de usuario o validación con feedback real | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Polet Adasme (QA) | Se divide la entrega a los usuarios por parte del equipo (20 encuestas por integrante del grupo) | Cerrado
R7 | Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Reuniones diarias y registro de acuerdos, entrega de minutas y compromisos | Cerrado | Seguimiento semanal
R14 | Pruebas de integración insuficientes (API–App Mobile–Web) | Técnico | Alta | 3 | Alta | 3 | 9 | Polet Adasme (QA) | Se realizan pruebas dentro del Desarrollo de los productros y dentro del QA | Cerrado
R17 | Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.) | Técnico | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Fernanda Barra (DEV) | Se sube los avances del desarrollo dentro de GITHUB para tener respaldo de informacion y avances | Cerrado | Seguimiento semanal
R19 | No cumplir con todos los entregables documentales exigidos (PPT, informe, anexos) | Gestión | Media | 2 | Alta | 3 | 6 | Dyland Martinez (PM) | Se realiza reuniones diarias y se planifica presentacion final dias antes de la clase | Cerrado | Seguimiento semanal
R27 | Riesgo de duplicar esfuerzo QA al revalidar módulos corregidos | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Se realiza un pre QA en la etapa de desarrollo para evitar nuevos defectos invalidantes | Cerrado
R36 | Falta de tiempo para revisión final de documentación técnica (ReadMe / Reportes) | Gestión | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Dyland Martinez (PM) | Se Asigna tiempo en paralelo despues de las pruebas para actualizacion de documentacion | Cerrado

## Panel
Etiquetas de fila | Cuenta de ID
Cerrado | 36
Total general | 36 |  |  |  | Impacto
[5 empty] | Bajo | Medio | Alto
[5 empty] | 1 | 2 | 3
|  | Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3
|  |  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  |  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9
Etiquetas de fila | Cuenta de ID
Económico | 3
Externo | 2
Gestión | 12
Técnico | 14
QA | 5
Total general | 36