## Hoja1
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Plan de mitigación
Caídas o limitaciones en la API de alimentos | Técnico | Media | Alta | Preparar apis de respaldo y evaluar otras APIs gratuitas.
Problemas de compatibilidad en dispositivos Android más antiguos | Técnico | Media | Media | Realizar pruebas en distintos dispositivos y ajustar requisitos mínimos.
Errores críticos no detectados en QA | Técnico | Baja | Alta | Diseñar un plan de pruebas exhaustivo y pruebas de regresión.
Sobrecarga del desarrollador como único recurso técnico principal | Técnico | Alta | Alta | Repartir subtareas al PM/QA cuando sea posible y priorizar funcionalidades criticas de la aplicación
Atrasos en la entrega de hitos intermedios | Gestión y planificación | Media | Alta | Reuniones semanales de control y ajustes tempranos en la Gantt.
Descoordinación entre integrantes por falta de comunicación | Gestión y planificación | Media | Media | Establecer reuniones semanales obligatorias y uso de canales de comunicación directos como WhatsApp.
Problemas para cumplir los plazos establecidos | Gestión y planificación | Alta | Alta | Priorización de entregables críticos y uso de metodología Scrum.
Cambios de alcance en el proyecto | Gestión y planificación | Media | Alta | Definir alcance cerrado del MVP y documentar cualquier cambio.
Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales | Gestión y planificación | Media | Media | Monitoreo semanal de avances y reasignación de tareas críticas.
Gastos no previstos en infraestructura tecnológica | Económico | Baja | Media | Mantener plan de gastos actualizado y establecer un plan de presupuesto
El patrocinador (Lider) no mantiene el compromiso de financiamiento | Económico | Baja | Alta | Buscar sponsor alternativo y ajustar el alcance mínimo viable.
Incremento en costos de publicación (Google Play / App Store) | Económico | Media | Media | Incluir márgenes en presupuesto y priorizar Play Store.
Extensión del tiempo del proyecto | Económico | Media | Alta | Ajustar planificación y negociar prórrogas con comisión si es necesario.
Limitaciones en la API externa que puedan dejar de ser gratuitas | Externo | Media | Alta | Evaluar alternativas y preparar backup local de información.
Cambios en políticas de publicación de Google Play Store | Externo | Baja | Media | Revisar requisitos oficiales y mantener app actualizada.
Competencia de aplicaciones similares que resten interés al proyecto | Externo | Media | Media | Diferenciar Minifit en su propósito social y educativo.